## Slide 1
BÁO CÁO KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TEST PLAN)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ & KẾT NỐI THỂ THAO
SUPERSPORT (WEBSPORTS)
Chiến lược kiểm thử 7 mô-đun chức năng, tích hợp ví VietQR MBBank & xử lý Real-time WebSockets
ĐỘI NGŨ KIỂM THỬ
• Đăng Khải (Test Lead)
• Linh Ân (Functional & Auto)
• Phan Duy (Integration & Perf)
THỜI GIAN THỰC HIỆN
18/09/2026 – 30/09/2026
(13 Ngày / 5 Giai Đoạn)
Milestone Sign-off: 30/09/2026
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
• IEEE Std 830-1998 (SRS)
• OWASP Top 10 Security
• 100% Core Function Pass
• Zero Blocker/Critical Bugs
Notes: Kính chào thầy cô và các bạn. Hôm nay, nhóm kiểm thử gồm Đăng Khải, Linh Ân và Phan Duy xin trình bày Báo cáo Kế hoạch Kiểm thử Phần mềm cho Hệ thống Quản lý & Kết nối Thể thao SuperSport (WebSports). Kế hoạch diễn ra từ ngày 18/09 đến 30/09/2026 theo tiêu chuẩn IEEE 830 và OWASP.

## Slide 2
MỤC LỤC
Mục Lục Kế Hoạch Kiểm Thử (Table of Contents)
Slide 2 / 12
1
1. Analyze the Product
Phân tích sản phẩm, kiến trúc Web Client-Server & 7 mô-đun chức năng SuperSport.
2
2. Design the Test Strategy
Phạm vi Scope IN/OUT, kiểm thử Chức năng, API VietQR, Real-time WebSockets & OWASP.
3
3. Define Test Objectives
Mục tiêu chất lượng, hiệu năng (<1.5s page load), bảo mật Bcrypt/SQLi và Idempotency.
4
4. Resource Planning
Phân công nhân sự chi tiết 3 thành viên: Đăng Khải (Lead), Linh Ân, Phan Duy.
5
5. Plan Test Environment
Cấu hình Staging Server (Ubuntu/PHP 8.1/MySQL 8.0), Mock MBBank API & Browser matrix.
6
6. Schedule & Estimation
Lịch trình 13 ngày (18/09 - 30/09) qua 5 giai đoạn & tiêu chí nghiệm thu Go-Live.
Notes: Nội dung báo cáo hôm nay bao gồm 6 phần chính: 1. Phân tích sản phẩm SuperSport; 2. Lập chiến lược kiểm thử; 3. Xác định mục tiêu chất lượng; 4. Hoạch định nhân sự cho 3 thành viên; 5. Kế hoạch môi trường Staging & Mock API; 6. Lịch trình chi tiết 13 ngày từ 18/09 đến 30/09.

## Slide 3
PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
1. Phân Tích Sản Phẩm - Tổng Quan & Kiến Trúc
Slide 3 / 12
TỔNG QUAN NỀN TẢNG
SuperSport (WebSports) là hệ sinh thái nền tảng web thể thao phong trào (Bóng đá, Cầu lông...):
• Đặt sân trực tuyến & áp mã voucher.
• Ghép đội, bắt kèo thi đấu thời gian thực.
• Cửa hàng phụ kiện dụng cụ thể thao.
• Ví điện tử & nạp tiền VietQR MBBank.
• Mô hình SaaS cho đối tác chủ sân.
• Admin Control Panel quản trị toàn diện.
KIẾN TRÚC VẬN HÀNH & KỸ THUẬT (TECH STACK)
Web Client-Server
PHP 8.1+ Backend kết hợp MySQL 8.0 Database (14+ tables).
Real-time Protocol
WebSocket Service (Port 8080) phục vụ chat & khớp kèo tức thì.
Payment Gateway
VietQR MBBank API + SieuThiCode Webhook / CronJob đối soát tự động.
Security & Hash
Bcrypt Password Hashing, Prepared Statements (mysqli_stmt) & RBAC.
Notes: Về phân tích sản phẩm, SuperSport là hệ sinh thái Web Client-Server xây dựng trên PHP 8.1 và cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 với 14+ bảng. Hệ thống có 2 điểm đặc trưng kỹ thuật quan trọng là xử lý thời gian thực qua WebSockets port 8080 và tự động đối soát thanh toán chuyển khoản VietQR MBBank bằng SieuThiCode API thông qua CronJob.

## Slide 4
PHÂN TÍCH SẢN PHẨM
1. Phân Tích 7 Mô-đun Chức Năng Cốt Lõi
Slide 4 / 12
1. Đặt Sân Thể Thao
Xem khung giờ trống (Time slot), chọn loại sân (5,7,11, đơn/đôi), áp voucher (`SUMMER30`), thanh toán VietQR / Ví.
2. Ghép Đội & Bắt Kèo
Tạo CLB, đăng bài bắt kèo (`team_challenges`), tuyển thành viên vãng lai (`recruitment`), BXH điểm số.
3. Cửa Hàng E-Commerce
Giày, áo đấu, phụ kiện, giỏ hàng real-time, đặt hàng (`orders`, `order_items`), theo dõi vận chuyển.
4. Ví VietQR MBBank
Quản lý `users.balance`, Nạp tiền cú pháp `NAP [ID]`, CronJob đối soát biến động ngân hàng tự động.
5. SaaS Reseller Portal
Chủ sân đăng ký kinh doanh, quản lý gói SaaS 199k/tháng, tự động gia hạn `SUPER RENEW [USER_ID]`.
6 & 7. Admin & Cộng Đồng
Dashboard báo cáo tài chính, phân quyền Admin, duyệt chủ sân, CRUD bảo trì sân bóng, Tin tức & Review.
Notes: Hệ thống bao gồm 7 mô-đun chức năng chính: 1. Đặt sân thể thao có áp voucher; 2. Ghép đội & Bắt kèo thách đấu; 3. Cửa hàng E-commerce đồ thể thao; 4. Ví điện tử VietQR MBBank; 5. Nền tảng SaaS 199k/tháng cho chủ sân; 6. Admin Control Panel phân quyền RBAC; và 7. Phân hệ Tin tức Cộng đồng.

## Slide 5
CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ
2. Chiến Lược Kiểm Thử - Phạm Vi & Phương Pháp
Slide 5 / 12
PHẠM VI KIỂM THỬ (SCOPE IN)
✓ Tất cả 7 Mô-đun Web Client & Admin Panel.
✓ Tích hợp VietQR MBBank API & SieuThiCode Webhook/CronJob.
✓ Kết nối Real-time WebSockets (Port 8080).
✓ Kiểm thử Idempotency (chống nạp tiền 2 lần).
✓ Kiểm thử Hiệu năng (JMeter 500 concurrent users).
✓ Kiểm thử Bảo mật OWASP Top 10 (SQLi, XSS, Bcrypt).
✓ Responsive layout trên Chrome, Firefox, Safari, Mobile.
NGOÀI PHẠM VI (SCOPE OUT)
✕ Ứng dụng Di động Native (React Native / Flutter).
✕ Cổng thanh toán ngoài (VNPay, MoMo) - Thuộc Open Issues.
✕ Thuật toán AI gợi ý đối thủ & khung giờ thông minh.
✕ Hạ tầng phần cứng vật lý phía Ngân hàng thật.
PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ:
• Black-box Functional E2E Testing.
• REST API & Idempotency Testing.
• Automation Regression Suite (Selenium/Playwright).
• OWASP Security Penetration Testing.
Notes: Về chiến lược kiểm thử, phạm vi bắt buộc (Scope IN) bao gồm toàn bộ 7 mô-đun Web, tích hợp VietQR, kết nối WebSockets, kiểm thử hiệu năng 500 users và bảo mật OWASP. Các phần ngoài phạm vi (Scope OUT) là Mobile App Native và cổng MoMo/VNPay do thuộc giai đoạn nâng cấp sau.

## Slide 6
CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ
2. Tiêu Chí Nghiệm Thu & Quản Lý Rủi Ro
Slide 6 / 12
TIÊU CHÍ PASS / FAIL & EXIT CRITERIA
• 100% Critical Test Cases Pass (Đặt sân, VietQR, Đơn hàng, RBAC).
• Zero Severity 1 (Fatal/Blocker) Defects khi Release.
• Zero Severity 2 (Critical) Defects chưa giải quyết.
• Severity 3 (Medium/Low) < 5% và có giải pháp tạm thời (workaround).
• Tỷ lệ bao phủ Use Cases & API đạt > 95%.
• Ký biên bản nghiệm thu Go-Live Approval.
MA TRẬN QUẢN LÝ RỦI RO & BIỆN PHÁP
Rủi ro 1: MBBank API bị gián đoạn
Giảm thiểu: Xây dựng Mock Server API giả lập Webhook đối soát số dư.
Rủi ro 2: Race Condition trùng khung giờ
Giảm thiểu: Kiểm thử 5 request đặt sân cùng millisecond để check DB Lock.
Rủi ro 3: Đứt kết nối WebSockets real-time
Giảm thiểu: Giả lập rớt mạng để verify cơ chế auto-reconnect của Client.
Notes: Tiêu chí nghiệm thu là 100% Critical Test Cases phải Pass, không còn lỗi Blocker hay Critical nào trước khi Go-Live. Để quản lý rủi ro, chúng tôi xây dựng Mock API MBBank và thiết kế kịch bản test concurrency lock chống trùng lịch đặt sân.

## Slide 7
MỤC TIÊU KIỂM THỬ
3. Xác Định Mục Tiêu Kiểm Thử (Test Objectives)
Slide 7 / 12
< 1.5s
PAGE LOAD TIME
< 300ms
API RESPONSE TIME
500 Users
CONCURRENT CAPACITY
99.9%
AVAILABILITY UPTIME
MỤC TIÊU CHỨC NĂNG & NGHIỆP VỤ
• 100% giao dịch tài chính Ví VietQR không tính toán sai lệch dù 1 đồng.
• Đơn đặt sân confirmed cập nhật sơ đồ khung giờ tức thì.
• Xử lý ngoại lệ chuẩn xác khi hết slot hoặc ví không đủ tiền.
MỤC TIÊU BẢO MẬT & TOÀN VẸN DỮ LIỆU
• Prepared Statements (mysqli_stmt) phòng chống SQL Injection 100%.
• htmlspecialchars chống tấn công XSS mọi form nhập liệu.
• Mật khẩu 100% được mã hóa thuật toán Bcrypt an toàn.
• Chống nạp tiền 2 lần (Idempotency check trên `bank_transactions_log`).
Notes: Mục tiêu chất lượng cụ thể bao gồm: Thời gian tải trang dưới 1.5 giây, phản hồi API đặt sân dưới 300ms, chịu tải đồng thời 500 người dùng, bảo mật 100% Bcrypt/SQLi/XSS và kiểm thử chống nạp tiền trùng idempotency.

## Slide 8
HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC
4. Hoạch Định Nguồn Lực & Phân Công Nhân Sự
Slide 8 / 12
Đăng Khải
Test Lead & Security Specialist
• Lập Kế hoạch & quản lý tiến độ chung.
• Phụ trách Mô-đun Ví VietQR MBBank.
• Phụ trách Bảng Điều Khiển Admin Panel & RBAC.
• Kiểm thử Bảo Mật (OWASP ZAP: SQLi, XSS, Bcrypt).
• Tổng hợp chỉ số & duyệt nghiệm thu Go-Live.
Khối lượng công việc: 35%
Linh Ân
Functional & Automation Tester
• Viết Test Cases Mô-đun Đặt Sân Thể Thao.
• Kiểm thử Cửa Hàng E-Commerce & Đơn Hàng.
• Kịch bản Test Tự Động (Selenium/Playwright).
• Kiểm thử UI/UX Layout & Responsive.
• Kiểm thử Mô-đun Tin tức & Review Cộng đồng.
Khối lượng công việc: 35%
Phan Duy
Integration & Performance Specialist
• Kiểm thử Mô-đun Ghép Đội & Bắt Kèo.
• Kiểm thử Kết nối Real-time WebSockets (Port 8080).
• Kiểm thử Mô-đun SaaS Reseller Portal.
• Xây dựng Mock API Ngân hàng MBBank.
• Thực thi Load Test (JMeter 500 users).
Khối lượng công việc: 30%
Notes: Nguồn lực nhân sự được phân công rõ ràng: Đăng Khải (Test Lead) phụ trách Ví VietQR, Admin Panel & Kiểm thử Bảo mật; Linh Ân phụ trách Đặt sân, E-Commerce, UI/UX & Automation Test; Phan Duy phụ trách Ghép đội, WebSockets, SaaS Portal, Mock API & Load Test JMeter.

## Slide 9
MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ
5. Kế Hoạch Môi Trường Kiểm Thử (Test Environment)
Slide 9 / 12
CẤU HÌNH STAGING TEST SERVER
• OS Server: Ubuntu Server 22.04 LTS.
• Phần cứng: 4 CPU Cores, 8GB RAM, 50GB NVMe SSD.
• Web Server & Runtime: Nginx, PHP 8.1+ (PDO, cURL, JSON).
• Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0 (Sample 1000+ Users dataset).
• WebSocket Server: WSS Protocol running on Port 8080.
MOCKING & BROWSER MATRIX & TOOLING
• VietQR / MBBank Mock API: Giả lập Webhook đối soát số dư với cú pháp `NAP [ID]`, `SUPER BOOK [ID]`.
• Ma trận trình duyệt: Chrome, Firefox, Safari, Edge & Mobile Web Responsive (375px - 1440px).
• Bộ công cụ kiểm thử:
- Postman / Bruno (API Testing)
- Apache JMeter (Load Test 500 users)
- OWASP ZAP (Security Penetration)
- Selenium / Playwright (Automation Suite)
- Jira / GitHub Issues (Bug Tracker)
Notes: Môi trường Staging được dựng trên Ubuntu Server 22.04 với 4 CPU Cores, 8GB RAM, MySQL 8.0 chứa 1,000 người dùng mẫu. Chúng tôi sử dụng bộ công cụ kiểm thử tiêu chuẩn bao gồm Postman, JMeter, OWASP ZAP, Selenium và Jira.

## Slide 10
LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ
6. Lịch Trình Thực Hiện (18/09 – 30/09/2026)
Slide 10 / 12
Giai đoạn 1 (18/09 - 20/09)
Chuẩn Bị & Thiết Kế Test Cases
Phân tích SRS, thiết kế 250+ Test Cases, dựng Staging Server & Mock API Bank.
Milestone 1 (20/09): Chốt Test Cases
Giai đoạn 2 (21/09 - 24/09)
Thực Thi Functional & Integration (Pass 1)
Test 7 mô-đun chức năng, VietQR đối soát & WebSockets real-time. Log Defect.
Milestone 2 (24/09): Hoàn tất Functional Pass 1
Giai đoạn 3 (25/09 - 27/09)
Kiểm Thử Phi Chức Năng (Non-functional)
JMeter Load Test (500 users), OWASP ZAP Pentest (SQLi/XSS), Cross-browser UX.
Milestone 3 (27/09): Hoàn tất Perf & Security Test
Giai đoạn 4 (28/09 - 29/09)
Re-testing & Regression Testing (Pass 2)
Re-test lỗi Dev đã fix, thực thi kịch bản Automation Regression Suite.
Milestone 4 (29/09): Zero Blocker & Critical Bugs
Giai đoạn 5 (30/09)
Báo Cáo Tổng Kết & Sign-off Release
Tổng hợp chỉ số Defect, viết Báo cáo nghiệm thu & họp duyệt Go-Live chính thức.
Milestone 5 (30/09): Sign-off & Đóng dự án
Notes: Lịch trình 13 ngày được chia làm 5 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuẩn bị và chốt test cases ngày 20/09; Giai đoạn 2 test chức năng hoàn tất ngày 24/09; Giai đoạn 3 test hiệu năng & bảo mật hoàn tất ngày 27/09; Giai đoạn 4 re-test & regression test ngày 29/09; và Giai đoạn 5 nghiệm thu bàn giao ngày 30/09.

## Slide 11
CHỈ SỐ & ĐÁNH GIÁ
Chỉ Số Nghiệm Thu Chất Lượng (Quality Gates)
Slide 11 / 12
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NGHIỆM THU
Tỷ lệ Thực thi Test Cases
100% (250+ Cases)
Tỷ lệ Pass Chức Năng Cốt Lõi
100% Pass
Fatal / Blocker Defects (Severity 1)
0 Bug
Critical Defects (Severity 2)
0 Bug
Minor Defects (Severity 3-4)
< 5% (có workaround)
QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI (DEFECT LIFECYCLE)
1. New / Open (Phát hiện lỗi & log lên Tracker)
2. Assigned Dev (Giao Dev phụ trách khắc phục)
3. Resolved / Fixed (Dev sửa & đẩy bản build)
4. Re-Testing (Tester kiểm thử lại lỗi)
5. Closed / Released (Đạt chuẩn nghiệm thu)
Notes: Để đảm bảo chất lượng, dự án tuân thủ nghiêm ngặt chỉ số Quality Gates với 250+ test cases thực thi 100%, 0 Fatal/Critical bugs. Quy trình xử lý lỗi được quản lý từ New, Assigned, Resolved, Re-testing đến Closed.

## Slide 12
✓
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG & SẴN SÀNG GO-LIVE
Kế hoạch kiểm thử từ 18/09 đến 30/09/2026 đảm bảo nền tảng SuperSport (WebSports)
vận hành an toàn, chính xác tài chính VietQR MBBank, mượt mà thời gian thực
và đạt tiêu chuẩn hiệu năng cao nhất trước khi bàn giao cho người dùng.
XÁC NHẬN ĐỘI NGŨ KIỂM THỬ DỰ ÁN
Test Lead: Đăng Khải
Functional: Linh Ân
Integration: Phan Duy
Notes: Tóm lại, kế hoạch kiểm thử SuperSport từ 18/09 đến 30/09/2026 đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, chính xác tài chính 100% và đạt hiệu năng tối ưu trước khi phát hành. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!